## Sheet1
Release Version | Issue | Solution
26030601 | 검사 실패 시, 데이터 결과를 99999 값으로 전달 하도록 고객사 요청 | 검사 알고리즘에서 실패시 데이터를 0 으로 만들고 , 전달시 값이 0 일 경우 99999 값을 변경하여 전달하도록 코드 수정
260317_test | End Stop 검사에서 그래프 튀는 현상 발생 | MaxThread 20 -> 10 변경
26031701 | 데이터 밀리는 현상 발생 | 프로그램 시작 시 Continues Mode 로 시작 -> Trigger Mode 로 변경
26031801 | End Stop 검사에서 간헐적 데이터 흔들리는 현상 발생 | 특정 위치에서 5um 이상 흔들릴 시 영상 저장 시퀀스 추가
26032401 | 26031801 현상 이미지 저장 안됨 | 조건문 변경 후 배포
26032502 | Anosis 조건문 이상(R_I) | Anosis 조건 통일 및 반복선 개선 Vision 업데이트
26032503 | End Stop 검사에서 간헐적 데이터 흔들리는 현상 이미지 획득 | FindCog 함수 조건문 수정
26032701 | 26032503 현상 재발생 | FindCog 함수 조건문 추가 수정
26033001 | 26032503 현상 재발생 | 정상 동작이라 확인되나, 안정화 구간 필요해서 Image 저장 조건문 수정
26040101 | COMP_TX, COMP_TY, COMP_TZ 추가 요청 | COMP_TX, COMP_TY, COMP_TZ 값을 A_S 에 추가하여 전송
26040201 | 26040101 Version 이상 | MakeSaveResult 함수 점검
26040202 | 26040201 Version 이상 | MakeSaveResult 함수 점검 ( 데이터 0으로 채우기 )
26040701 | Image Save 요청 | Image Save 옵션 추가
26040901 | Vision 튐 현상 개선 요청 | 관련 알고리즘 수정
26041001 | Vision 튐 현상 개선 요청 | 관련 알고리즘 수정 ( Spec 영영 약간 벗어남 )
26041301 | Vision 구미 영상 이상 | 관련 알고리즘 수정 ( 세로라인 처리 )
26041401 | Vision 구미 영상 이상 | 관련 알고리즘 수정 ( 세로라인 처리 2 )
26041401 | 구미 영상에 맞추어서 셋팅 | 26041401 로 복귀 후 이미지 세이브 추가 및 알고리즘 수정 (20260424)
26042801 | Prism45도 변수 추가 요청 | 변수 추가후 배포
26042901 | COMP_TX, COMP_TY, COMP_TZ 옵션 요청 | 옵션 추가 후 배포
26050701 | Image Save 요청 | NG 일떄, User 가 하고 싶을 떄 구분하여 옵션 추가하여 배포